## Sheet1
贵阳市2013年住房保障信息公开（网上统一格式）
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 |  | 总建筑面积（平方米）
公共租赁住房 | 16795 |  | 878407 |  |  | 16795 |  | 878407
合计 | 16795 |  | 878407 |  |  | 16795 |  | 878407
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：进度要求每月更新，没有变化的要求每月更改公示日期为最新））
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工（备案） | 配套基础设施建设情况
贵阳市南明区龙洞堡航空物流园区公共租赁住房二期建设项目 | 公共租赁住房 | 206 | 贵阳市南明区龙洞堡航空物流园区内 |  |  | 206
贵阳市南明区食品工业园公共租赁住房建设项目 | 公共租赁住房 | 2203 | 贵阳市南明区食品工业园区内 |  |  | 2203
乌当区大坡公共租赁住房建设项目 | 公共租赁住房 | 547 | 贵阳市乌当区大坡路 |  |  | 547
白云区沙文中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 78 | 白云区沙文镇沙文中学内 | [5 empty] | 78
贵州大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 600 | 贵州大学校园内 |  |  | 600
贵州民族大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1000 | 贵州民族大学校区 |  |  | 1000
麦坪小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 48 | 麦坪乡中心完小 |  |  | 48
溪南高中教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 72 | 花溪区贵筑办 | [5 empty] | 72
青岩中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 48 | 青岩镇歪脚村 | [5 empty] | 48
久安中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 29 | 花溪区久安乡中心小学校园内 |  |  |  |  | 29
高坡乡中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 24 | 花溪区高坡乡中心完小校园内 | [5 empty] | 24
燕楼乡中心完小教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 25 | 燕楼乡燕楼乡中心完小校园内 |  |  |  |  | 25
马铃乡中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 27 | 马铃中心完小校园内 |  |  |  |  | 27
花溪区党武民小教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 16 | 党武乡摆门村 | [5 empty] | 16
花溪区甲定小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 28 | 高坡乡甲定村 |  |  |  | 28
羊昌小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 20 | 乌当区羊昌镇 |  |  |  | 20
新场中小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 30 | 乌当区新场乡 |  |  |  | 30
贵州师范学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 400 | 乌当区高新北路115号 |  |  | 400
久长小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 24 | 修文县久长镇 | [5 empty] | 24
六屯小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 32 | 修文县六屯乡 | [5 empty] | 32
六桶小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 32 | 修文县六桶乡 | [5 empty] | 32
大石小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 32 | 修文县大石乡 | [5 empty] | 32
扎佐中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 72 | 修文县扎佐镇 |  |  |  |  | 72
六桶中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 64 | 修文县六桶乡 |  |  |  |  | 64
扎佐林校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 150 | 修文县扎佐镇 |  |  | 150
高寨乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 16 | 高寨乡中心学校 | [5 empty] | 16
龙水乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 12 | 龙水乡中心学校内 | [5 empty] | 12
花梨乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 24 | 花梨镇中学 | [5 empty] | 24
乌江复旦学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 30 | 息烽县九庄镇 |  |  |  |  | 30
石硐中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 30 | 息烽县石硐乡 |  |  |  |  | 30
鹿窝九年制教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 20 | 息烽县鹿窝乡 |  |  |  |  | 20
贵州省机械工业学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 408 | 清镇市职教城（东区） |  |  | 408
贵州省旅游学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 120 | 贵州省旅游学校 |  |  | 120
贵阳幼儿师范学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 200 | 贵阳市清镇市职教城 |  |  | 200
贵州工商职业学院教师公租房 | 教师公共租赁住房 | 120 | 贵阳市清镇市青龙街道办事处 |  |  |  |  | 120
建设学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 300 | 贵阳市清镇市职教城 |  |  | 300
贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 256 | 观山湖区云潭南路3号 |  |  | 192 |  | 64
师大花溪校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 5000 | 花溪大学城 |  |  | 5000
贵州财经大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 292 | 花溪大学城 |  | 292
贵阳医学院新校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1700 | 花溪区党武乡 |  | 900 | 800
贵阳中医学院花溪校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 500 | 贵阳中医学院花溪校区内 |  |  | 500
贵州轻工职业技术学院花溪校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 300 | 花溪区党武乡 |  |  | 300
贵州工业职业技术学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 700 | 观山湖区长岭南路 |  |  | 700
贵阳职业技术学院 贵阳护理职业学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 960 | 职业技术学院校园内 |  |  | 960
三、已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：项目开工竣工后20个工作日内更新）
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积（平方米） | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期
贵阳市南明区龙洞堡航空物流园区公共租赁住房二期建设项目 | 公共租赁住房 | 11379 | 206 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 鼎立建设集团股份有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 2012-09-29
贵阳市南明区食品工业园公共租赁住房建设项目 | 公共租赁住房 | 113425.91 | 2203 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 一标：四川君羊建设集团有限公司；二标：中铁二局第一工程有限公司 | 泛华建设集团有限公司 | 2012-09-24
乌当区大坡公共租赁住房建设项目 | 公共租赁住房 | 28098 | 547 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 鼎立建设集团股份有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2012-09-26
白云区沙文中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 4680 | 78 | 白云区教育局 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵阳市建筑安装有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2012-07-01 | 2013年五月
贵州大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 36000 | 600 | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁二局一公司 | 贵州省正业工程技术投资有限公司 | 2013.3.10
贵州民族大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 50000 | 1000 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州筑城建筑设计有限公司 | 一标：贵州宏科建设有限公司。二标：贵州富强建筑工程公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 2013.5.20
久安中学（麦坪小学）教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 2880 | 48 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际设计公司 | 贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2013.5.20
溪南高中教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 4320 | 72 | 花溪区教育局 | 贵州地质工程勘察院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2012.2.4
青岩中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 2880 | 48 | 花溪区教育局 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.1
久安中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1740 | 29 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省建工集团五公司 | 贵阳有欣监理有限公司 | 2012.2.6
高坡乡中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1440 | 24 | 花溪区教育局 | 贵州鼎盛岩土工程公司 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 沪洲第七建筑工程公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.2
燕楼乡中心小学教师公租房 | 教师公共租赁住房 | 1500 | 25 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省富强建筑工程有限公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.7
马铃乡中心完小教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1500 | 27 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.5
花溪区党武民小教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 960 | 16 | 花溪区教育局 | 贵州鼎盛岩土工程勘察院 | 花溪规划设计室 | 泸州市第七建筑工程公司 | 贵州宇建监理有限公司 | 2012.6.22
乌当区羊昌小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1200 | 20 | 乌当区教育局 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州建筑勘察设计有限公司 | 贵州铭星建设有限公司 | 贵州三力监理咨询有限公司 | 2013-02-02
乌当区新场中小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1800 | 30 | 乌当区教育局 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州建筑勘察设计有限公司 | 贵州铭星建设有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 2013-02-02
贵州师范学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 20000 | 400 | 贵州师范学院 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵州大学勘察设计研究院 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州建工集团监理咨询有限公司 | 2013-03-08
修文县久长小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1440 | 24 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 修文县建筑公司 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 2012-12-01 | 2013-04-01
六屯小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1920 | 32 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州万盛达建筑公司 | 贵州科力建设监理有限公司 | 2012-12-01
六桶乡中心小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1920 | 32 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州万盛达建筑公司 | 贵州科力建设监理有限公司 | 2012-12-01
大石小学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1920 | 32 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州万盛达建筑公司 | 贵州科力建设监理有限公司 | 2012-12-01
扎佐中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 4320 | 72 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 修文县建筑公司 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 2013-03-02
六桶中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 3840 | 64 | 修文县教育局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州万盛达建筑公司 | 贵州科力建设监理有限公司 | 2013-03-04
扎佐林校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 5902.5 | 150 | 贵州省林业学校 | 贵州鼎盛岩土勘查有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 修文县建筑公司 | 四川名扬工程监理有限责任公司 | 2013-03-15
高寨乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 960 | 16 | 开阳县教育局 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 开阳县全兴建筑工程有限公司 | 贵州富有监理工程公司 | 2012-12-01
龙水乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 720 | 12 | 开阳县教育局 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 开阳县全兴建筑工程有限公司 | 贵州富有监理工程公司 | 2012-12-02
花梨乡教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1440 | 24 | 开阳县教育局 | 贵州正业工程技术公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州省建工程公司 | 贵州富有监理工程公司 | 2012-12-08
乌江复旦学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1800 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程 勘察有限公司 | 贵州省建筑 科研设计院 | 贵州宏科建设工 程有限责任公司 | 贵州国诚监 理有限公司 | 2013-03-20
石硐中学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1800 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程 勘察有限公司 | 贵州省建筑 科研设计院 | 贵州广颢城乡 建设有限公司 | 贵州国诚监 理有限公司 | 2013-03-20
鹿窝九年制学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 1200 | 20 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程 勘察有限公司 | 贵州省建筑 科研设计院 | 贵州方程建 筑有限公司 | 贵州国诚监 理有限公司 | 2013-03-20
贵州省机械工业学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 23520 | 408 | 贵州省机械工业学校 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵建工集团三公司 | 贵州三力建设监理公司 | 2013.3
贵州省旅游学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 7081 | 120 | 贵州省旅游学校 | 贵州博翔岩土有限公司 | 贵阳市建筑设计有限公司 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2013.3
贵阳幼儿师范学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 12000 | 200 | 贵阳幼儿师范学校 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵阳市建筑设计有限公司 | 贵州新城市建设有限公司 | 贵阳科力建设监理有限公司 | 2013.3
贵州工商职业学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 5640 | 120 | 贵州工商职业学院 | 贵州中建建筑科研设计有限公司 | 贵州建筑科研设计院 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州化兴工程监理有限公司 | 2013.3
建设学校教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 15000 | 300 | 建设学校 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳市建筑设计有限公司 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州三力建设监理公司 | 2013.3
贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 15000 | 256 | 贵州广播电视大学 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 深圳恒浩建工程项目管理有限公司 | 2013-03-01
师大花溪校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 250000 | 5000 | 贵州师范大学 | 勘察一标：贵州省建筑工程勘察院 勘察二标：中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 勘察三标：深圳市勘察研究院有限公司 | 设计一标：贵州省建筑设计研究院 | 河北建工 | 一标段：贵州正业工程技术投资有限公司 二标段：四川俊成工程项目管理咨询有限公司 三标段：广东建浩工程项目管理有限公司 | 2013.3
贵州财经大学教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 14600 | 292 | 贵州财经大学 | 住投代建 | 北京蓝图有限责任公司 | 贵阳市市政建设有限公司 | 汕头市建立有限责任公司 | 2013-03-05
贵阳医学院新校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 85000 | 1700 | 贵阳医学院 | 贵州省地勘院 | 贵阳市建筑设计院 | 中铁五局 |  | 2013-03-05
贵阳中医学院花溪校区教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 25000 | 500 | 贵阳中医学院 | 贵州地矿勘察有限责任公司 | 贵阳市建筑设计院 | 贵阳市政 | 四川康立 | 2013-03-06
贵州轻工职业技术学院花溪校区公租房建设项目 | 教师公共租赁住房 | 15000 | 300 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州省城乡规划设计院 | 贵阳市第二建筑工程有限公司 | 三力监理 | 2013-03-10
贵州工业职业技术学院教师公租房 | 教师公共租赁住房 | 35000 | 700 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州大学勘察院 | 贵州省城乡规划设计院 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2013-03-09
贵阳职业技术学院（贵阳护理职业学院）教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 51600 | 960 | 贵阳护理职业学院与贵阳职业技术学院联合建设 | 贵州地质工程勘察院 | 贵州省建筑科研设计院 | 金阳建投集团公司代建 中铁五局建设 | 贵州三维工程建设咨询监理有限公司 | 2013-03-15
政策法规 |  | 公示日期： 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期：
http://www.gyzfbz.net/policy.aspx
住房保障办事指南 | 公示日期：要求制定或更改后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/itemlist.aspx?tablename=zl_zl
已申请保障对象名单 | 公示日期： 要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
http://www.gyzfbz.net/itemlist.aspx?tablename=zl_zfbt 2013年(2月21日)贵阳市公共租赁住房租赁补贴公示http://www.gyzfbz.net/content.aspx?parameters=zl_notice,fg&id=125
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期： 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/notice.aspx
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 2012年12月21日，举行了贵阳市公共租赁住房配租摇号
xx小区
xx花园
......
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 2012年12月21日，举行了贵阳市公共租赁住房配租摇号
幸福里公共租赁住房 | 公租房 | 乌当区马家湾 | 建设单位: 343; 勘察单位: 二室一厅50平方以内
金华镇公共租赁住房 | 公租房 | 金阳新区金华镇 | 建设单位: 324; 勘察单位: 二室一厅51平方以内
分配程序信息 | 公示日期：要求程序制定后20个工作日内公开
贵阳市公共租赁住房实物配租申报公告（2012年第1号）http://www.gyfg.gov.cn/ItemContent.aspx?id=7286&type=2
分配过程信息 | 公示日期： 要求批次分配结束后20个工作日内公开
贵阳市公共租赁住房实物配租申报公告（2012年第1号）http://www.gyfg.gov.cn/ItemContent.aspx?id=7286&type=2 贵阳市公共租赁住房2012年配租摇号公告http://www.gyzfbz.net/content.aspx?parameters=zl_notice,fg&id=123
分配结果信息 | 公示日期：要求批次分配结果确定后20个工作日内公开
贵阳市公共租赁住房2012年配租摇号公告http://www.gyzfbz.net/content.aspx?parameters=zl_notice,fg&id=123
退出情况信息 | 公示日期：要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
http://www.gyzfbz.net/notice.aspx